## Nasıl kullanılır
Nasıl kullanılır
1. Kişiler sayfasına ekibinizi ve her birinin saat maliyetini yazın.
2. Projeler sayfasına her işin sözleşme tutarını, malzeme bütçesini ve saat bütçesini girin.
3. Her gün Saatler sayfasına kimin hangi projede kaç saat çalıştığını, Giderler sayfasına projeye giden harcamaları yazın.
4. Projeler sayfasında gerçek kâr, marj ve uyarılar kendiliğinden güncellenir. Kırmızı satır zarar eden iştir.
Yalnız beyaz hücrelere yazın; gri hücreler formüldür, kendiliğinden hesaplanır. Örnek satırları silip kendi verinizi girebilirsiniz.
Bu şablonun sınırı
Bu dosya tek kişinin ya da küçük bir ekibin kullanımı için yeterli. Aynı dosyayı birkaç kişi aynı anda güncellemeye, sahadan telefondan kayıt girmeye ya da raporu her gün kendiliğinden almaya ihtiyaç duyduğunuzda Excel'in sınırına gelmişsiniz demektir. VOH Digital bu takibi ekibin her gün kullanacağı bir sisteme taşır: vohdigital.com

## Projeler
Proje kârlılık takibi
Bütçe sütunlarını siz girersiniz; gerçekleşen sütunları Saatler ve Giderler sayfalarından toplanır.
Proje | Müşteri | Durum | Sözleşme tutarı | Bütçe: malzeme + dış | Bütçe: saat | Gerçekleşen: malzeme + dış | Gerçekleşen: saat | Gerçekleşen: işçilik | Genel gider payı % | Gerçek kâr | Marj | Saat bütçesinin kullanılan kısmı | Uyarı
P-101 | Kaya Yapı | Devam | 850000 | 500000 | 900 |  |  |  | 12%
P-102 | Demir Lojistik | Devam | 420000 | 180000 | 700 |  |  |  | 12%
P-103 | Ece Gıda | Bitti | 260000 | 120000 | 380 |  |  |  | 12%

## Kişiler
Kişiler ve saat maliyeti
Saat maliyeti: vohdigital.com/araclar/saat-maliyeti/ ile hesaplayabilirsiniz.
Kişi | Görev | Saat maliyeti
Ahmet | Usta | 260
Mehmet | Usta | 240
Ayşe | Proje mühendisi | 340
Can | Yardımcı | 170

## Saatler
Saat kayıtları
Her gün kim hangi projede kaç saat çalıştı. Maliyet Kişiler sayfasından gelir.
Tarih | Proje | Kişi | Saat | Maliyet | Not
2026-10-23 | P-101 | Ahmet | 9
2026-10-23 | P-101 | Can | 9
2026-10-23 | P-102 | Mehmet | 8
2026-10-24 | P-101 | Ahmet | 9
2026-10-24 | P-101 | Ayşe | 4
2026-10-24 | P-102 | Mehmet | 9
2026-10-25 | P-103 | Can | 7
2026-10-25 | P-101 | Ahmet | 10
2026-10-26 | P-102 | Ayşe | 3
2026-10-26 | P-101 | Mehmet | 9
2026-10-03 | P-101 | Mehmet | 520 |  | Önceki haftaların toplamı (örnek)
2026-10-03 | P-102 | Mehmet | 610 |  | Önceki haftaların toplamı (örnek)
2026-10-03 | P-103 | Mehmet | 355 |  | Önceki haftaların toplamı (örnek)

## Giderler
Gider kayıtları
Projeye doğrudan yazılan malzeme, taşeron, nakliye ve diğer harcamalar.
Tarih | Proje | Tür | Tutar | Açıklama
2026-10-08 | P-101 | Malzeme | 310000
2026-10-15 | P-101 | Taşeron | 140000
2026-10-24 | P-101 | Nakliye | 22000
2026-10-13 | P-102 | Malzeme | 150000
2026-10-27 | P-102 | Kiralama | 18000
2026-09-23 | P-103 | Malzeme | 98000
2026-09-28 | P-103 | Taşeron | 30000