## Nasıl kullanılır
Nasıl kullanılır
1. Makineler sayfasına her makinenin, kalıbın ya da hattın günde kaç adet çıkarabildiğini yazın. Hafta tatili kodunu ve resmî tatilleri düzenleyin.
2. Siparişler sayfasına işleri makine sırasına göre yazın: sipariş, ürün, makine, kalan adet, termin.
3. Süre, başlama ve bitiş günleri kendiliğinden hesaplanır. Aynı makinedeki işler sırayla dizilir; sırayı değiştirmek için satırların yerini değiştirin.
4. Durum sütunu termini kaçıracak işi kırmızı, sınırdakini sarı gösterir. Sağdaki gün gün çizelgede mor çubuk planı, kırmızı kısım termini aşan günleri, koyu kare termini gösterir.
5. Makineler sayfasındaki "Kalan iş (gün)" hangi makinenin darboğaz olduğunu gösterir.
Yalnız beyaz hücrelere yazın; gri hücreler formüldür, kendiliğinden hesaplanır. Örnek satırları silip kendi verinizi girebilirsiniz.
Bu şablonun sınırı
Bu dosya tek kişinin ya da küçük bir ekibin kullanımı için yeterli. Aynı dosyayı birkaç kişi aynı anda güncellemeye, sahadan telefondan kayıt girmeye ya da raporu her gün kendiliğinden almaya ihtiyaç duyduğunuzda Excel'in sınırına gelmişsiniz demektir. VOH Digital bu takibi ekibin her gün kullanacağı bir sisteme taşır: vohdigital.com

## Siparişler
Üretim planı
Sipariş sırası makine sırasıdır: aynı makinedeki sonraki iş, öncekinin bittiği günün ertesi başlar.
Gün gün plan →
Sipariş | Ürün | Makine | Kalan adet | En erken başlama | Termin | Süre (iş günü) | Planlanan bitiş | Durum | Başlama
S-201 | Raf ayağı | M-01 Pres | 1200
S-202 | Bağlantı plakası | M-01 Pres | 800
S-203 | Raf ayağı | M-02 Kaynak | 400
S-204 | Çerçeve | M-02 Kaynak | 300
S-205 | Çerçeve | M-03 Boya | 1500
S-206 | Beton panel | K-04 Kalıp | 90
S-207 | Beton panel | K-04 Kalıp | 60

## Makineler
Makine / kalıp / hat kapasitesi
Günde kaç adet çıkarabildiğini yazın. Yük sütunları Siparişler sayfasından hesaplanır.
Makine | Bölüm | Günlük kapasite (adet) | Kalan iş (adet) | Kalan iş (gün) | Boşalacağı gün | Hafta tatili kodu | 0000001
M-01 Pres | 1. Hol | 40 |  |  |  | 7 hane = Pzt…Paz; 1 tatil, 0 çalışma. 0000001 = yalnız pazar tatil, 0000011 = cumartesi + pazar.
M-02 Kaynak | 1. Hol | 25
M-03 Boya | 2. Hol | 60
K-04 Kalıp | 2. Hol | 6
Resmî tatiller
2026-12-31
2027-01-01